## Лист1
Должность | Зарплата | Часовая ставка | Ответственные | Задача | Время на задачи
Джуниор С++ разработчик | 90000 | 535.7143 | Дизайнер UI/UX | Разработать скетч меню клиента и окна сообщений | 1-ый спринт
Джуниор Lua разработчик | 70000 | 416.6667 | Менеджер, Тимлид | Разработать роадмап проекта | 1-ый спринт
Джуниор С# разработчик | 80000 | 476.1905 | Джун С++, Джун C# | Реализовать меню клиента. | 2-ой спринт, 3-ий спринт
Тимлид | 150000 | 892.8571 | Джун Lua, Джун C++ | Реализовать помощь игроку: советы, автоприменение умений, автопередвижение | 2-ой спринт
Миддл тестировщик | 70000 | 416.6667 | Джун C++, Джун С# | Реализовать работу с окном. Т.е. смену разрешения и приоритет | 3 спринт
Джуниор тестировщик | 50000 | 297.619 | Джун Lua, Джун C# | Интегрировать в программу колаборацию с аддонами | 4 спринт
Менеджер проекта и продукта | 180000 | 1071.4286 | Джун тестировщик | Проверить корректность работы бота с подключенными аддонами | 2,3,4,5,6 спринт
Дизайнер UI/UX | 60000 | 357.1429 | Мидл тестировщик | Проверить корректность работы функций бота | 2,3,4,5,6 спринт
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Джуниор С++ разработчик | 171428.5714
Джуниор Lua разработчик | 130000
Джуниор С# разработчик | 179047.619
Тимлид | 285714.2857 | 1986190.476
Миддл тестировщик | 250000
Джуниор тестировщик | 178571.4286
Менеджер проекта и продукта | 771428.5714
Дизайнер UI/UX | 20000